INFORME  Nº 10-2023/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

A               :  Ing. Alberto Rondón Macetas

Sub-Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

ASUNTO  :  Plan de Trabajo para organización de eventos de Socialización de Estudios Mapas Regional de Ecosistemas y Áreas Degradadas en Provincias

REF:         :  1) POI-2023 de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

2) 	Ordenanza Regional N°489/GORE-HVCA/CR, con fecha 04-11-2022.

FECHA     : Huancavelica, 10  de febrero  del  2023

Mediante el presente me dirijo a usted para comunicarle en atención a los documentos de la referencia, la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas para el presente año tiene previsto en su Plan Operativo Institucional realizar la Actividad: “Socialización de Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus Memorias Descriptivas”.

Que, habiendo logrado aprobación dichos estudios por el Consejo Regional a finales del año pasado, los que requieren de su difusión y socialización a nivel de la Región. Consecuentemente, la suscrita tiene previsto desarrollar eventos de socialización y difusión descentralizados a nivel de provincias a llevarse a cabo durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, y que para su efecto la suscrita ha venido realizando algunas coordinaciones con nuestros aliados de las Gerencias Sub Regionales y de los Gobiernos Locales Provinciales.

El objetivo es organizar y socializar dichos mapas en 07 eventos descentralizados a nivel de capital de provincia; dirigido a autoridades, funcionarios y representantes de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil en cada provincia, con el propósito de promover actividades y proyectos de conservación y preservación de los ecosistemas naturales, y los servicios ecosistémicos que estos brindan en el Dpto. de HVCA.

Para su efecto, sugiero a usted señor Sub Gerente se sirva ordenar a quien corresponda lo siguiente:

- Oficializar a las Municipalidades Provinciales respectivas solicitando apoyo para realizar convocatoria a las organizaciones comunales, a autoridades y funcionarios de las instituciones públicas, a representantes de la instituciones privadas y sociedad civil en la provincia y Gobiernos Locales, los integrantes de las CAM; asimismo, solicitar oficialmente apoyo de auditórium.

- Solicitar apoyo a la Sub Gerencia de Planeamiento para las Presentaciones (Ponencias) de la parte Cartográfica de dichos Estudios, a nombre del Ing. Franco Cahuana Mulato, quien fuese miembro del Equipo Técnico responsable de la formulación de dichos estudios.

- Brindar las facilidades de viáticos, movilidad y combustibles, refrigerios, etc.

- Solicitar ampliación presupuestal para los gastos de viáticos, movilidad y refrigerios, debido al exiguo presupuesto que se cuenta para el desarrollo de esta actividad.

Es cuanto informo a usted Señor Sub Gerente, para su conocimiento y fines que considere pertinente. Salvo mejor parecer

Atentamente,

Nuevo Reg. Doc.:

Nuevo Reg. Exp.:0

PLAN DE TRABAJO

Actividad: “Socialización de Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus Memorias Descriptivas”.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE SOCIALIZACION Y DIFUSION:

DE ESTUDIOS “MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS DEL DPTO. DE HVCA” Y

“MAPA REGIONAL DE ÁREAS DEGRADADAS DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

- INTRODUCCIÓN:

El MINAM logra insumos importantes para la gestión pública., dando como resultado la Elaboración del Mapa Nacional de Ecosistemas, la memoria descriptiva y las definiciones conceptuales de los Ecosistemas del Perú que fue aprobado en el 2018 a través de la R.M. N°440-2018-MINAM.

Asimismo, con Resolución Ministerial N°068-2019-MINAM se aprobaron los indicadores y brechas del sector ambiente, siendo uno de ellos “% de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación”, y ese mismo  año  mediante R.M. N°178-2019-MINAM, se aprueba los “Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad”, el cual promueve los proyectos inversión pública con la finalidad de conservar el Capital Natural a través de las intervenciones en la Infraestructura Natural para el cierre de brechas de inversión. Siendo el alcance en su aplicación por las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

Actualmente en el departamento de Huancavelica está presente la problemática de degradación de sus ecosistemas, sufriendo la pérdida de algunos de sus factores de producción que alteran su estructura y funcionamiento; en especial en aquellos ecosistemas de la Región Andina (en el Ecosistema Pajonal de puna húmeda) consecuentemente viene afectando su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos.

Esto se debe principalmente al crecimiento de la población, a su dinámica económica y a la búsqueda y aprovechamiento no sostenible de sus recursos naturales, y por factores indirectos como por el cambio climático.

Considerando, que un mecanismo para la aplicación de dichas funciones es la gestión de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad; es por ello, que es de necesidad para el Gobierno Regional de Huancavelica, determinar las brechas regionales del indicador % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación.

Con esa mirada de gestión, se vio la necesidad de elaborar dos herramientas técnicas, el “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica” y  el “Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica”, como estudios que contribuyen no sólo al ordenamiento territorial del departamento, sino también como herramientas para movilizar la Formulación de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad, a fin de reducir la degradación de los ecosistemas del departamento de Huancavelica.

El proceso de elaboración de ambas herramientas técnicas se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre el equipo técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huancavelica y el Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) del Ministerio del Ambiente.

- OBJETIVO:

  - Objetivo General

El objetivo del presente, es la socialización de los resultados de los Estudios Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas, dirigido a autoridades, funcionarios y representantes de instituciones públicas y privadas, y de sociedad civil.

  - Objetivos Específicos:

- Fortalecer las capacidades de los participantes en materia de Ecosistemas y Áreas Degradadas.

- Difundir el proceso y resultados de la formulación de los Estudios Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas,

- Promover actividades y proyectos de conservación y preservación de los ecosistemas naturales y los servicios ecosistémicos que estos brindan en el Dpto. de HVCA.

- ORGANIZACIÓN

La organización del indicado evento en cada una de las provincias estará a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en coorganización con los Gobiernos Locales Provinciales y el apoyo de las Gerencias Sub Regionales.

- RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN:

4.1 Por la GRRNyGA del GORE- Huancavelica:

-   Ing. Alberto Rondón Macetas - Sub Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

-   Ing. Ninfa A. Guerreros Rojas (Personal de Planta de la SGGA).

  - Coorganización a cargo de:

- Gobiernos Locales Provinciales, y

- Apoyo de las Gerencias Sub Regionales.

- CONVOCATORIA

La Convocatoria del desarrollo de los eventos estará a cargo del GORE-HVCA a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental-Sub Gerencia de Gestión Ambiental, con el apoyo y/o coorganización con los Gobiernos Locales y el apoyo de las Gerencias Sub Regionales.

- PONENTES: Estará a cargo de los siguientes Especialistas:

Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT,

Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP- Responsable de la Actividad.

Se solicitará la participación de Ponentes a Especialistas del MINAM para el evento a desarrollarse en la ciudad de Huancavelica.

- PARTICIPANTES:

Representantes de las instituciones públicas y privadas de cada una de las provincias del departamento, integrantes de las CAM Provinciales y organizaciones comunales; se estima contar un promedio de 25 participantes en cada Provincia, mientras que en la provincia de Huancavelica se estima contar con un mínimo de 50 participantes.

- MODALIDAD Y METODOLOGÍA:

Se desarrollará el evento de manera presencial con la facilitación y la asistencia técnica de los especialistas e integrantes del Equipo Técnico del GORE-HVCA; basado en el conocimiento-investigación, aprendizaje, informativo y en el proceso y resultados de la elaboración de dichos instrumentos técnicos.

- CRONOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:

| Acciones | Fecha: AÑO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |
|  | 1° Sem | 2° Sem. | 3º Sem | 4° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 3° Sem | 4° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 3° Sem | 4° Sem |
| Coordinaciones interinstitucionales- asegurar los servicios | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
| Presentación Plan de Trabajo | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |
| Convocatoria |  | X | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  |
| Desarrollo de los eventos |  |  |  | XX |  |  | X | XX |  |  | X | X |
| Informe del desarrollo del evento |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |

Nota: Dos eventos en una semana está representada por (xx)

- PROGRAMACION GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS EVENTOS:

| FECHA | HORARIO | PROVINCIA | TEMAS | PONENTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-02-2023 | 9.30am -1.00pm | TAYACAJA | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGP. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 24-02-2023 | 9.30am -1.00pm | CHURCAMPA | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGP. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 23-03-2023 | 9.30am -1.00pm | HUANCAVELICA | “Herramientas para la Inversión en Recuperación de Ecosistemas”. Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Angelica S. Sauñe Ferrel e - Ing. Pedro Raúl Tinoco Rodríguez- Especialistas. del MINAM (*) - Ing. Ninfa A. Guerreros Rojas - GORE-HVCA, Responsable de Actividad - SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-Esp. Cartógrafo de la SGPEEyAT |
| 28-03-2023 | 9.30am -1.00pm | HUAYTARÁ | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 30-03-2023 | 9.30am -1.00pm | CASTROVIRREYNA | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 25-04-2023 | 9.30am -1.00pm | ACOBAMBA | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 27-04-2023 | 9.30am - 1.00pm | ANGARAES | - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. - Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. - Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. - Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. - Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |

Nota: El evento a desarrollar en Huancavelica, será virtual.

XI. REQUERIMIENTO:

- Recurso humano: 2 Ponentes Especialistas, (01 Especialista en las Memorias descriptivas de los mapas y 01 Especialista Cartográfico), y 01 chofer.

- Movilidad:  Camioneta y combustible

- Viáticos: para ponentes y para chofer.

- Refrigerios para 25 participantes/evento en provincias

- Equipos. Laptop, Multimedia, puntero laser, equipo de sonido y micrófonos.

- Difusión de Nota de Prensa.

- Flyer publicitario en portal del GORE-HVCA

- Banner o rotafolio publicitario del GORE-HVCA-GRRNyGA

- PRESUPUESTO REQUERIDO:

| PROVINCIAS | REFRIGERIOS | COMBUSTIBLE | VIÁTICOS | BANER | COSTO/EVENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Churcampa | 25 refrigerios (quinua con manzana y sándwich con pollo) 25 x S/. 7.50 = S/. 187.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 22.00 = S/.440.00 | - viáticos S/.147.00= S/. 441.00 | 1 Baner= S/.120.00 | S/. 1,188.50 |
| Tayacaja | 25 (café de cebada y pan con queso) 25 x S/. 7.50 = S/.187.50 | 12 Gl de gasolina x S/. 22.00 = S/. 264.00 | - viáticos S/.147.00= S/. 441.00 |  | S/. 892.50 |
| Huaytará | 25 refrigerios (yogur con galletas) 25 x S/. 7.50 = S/. 187.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 22.00 = S/. 440.00 | - viáticos S/.147.00= S/. 441.00 |  | S/. 1,068.50 |
| Castrovirreyna | 25 refrigerios (quinua con manzana y pan con queso) 25 x S/. 7.50 =S/. 187.50 | 12 Gl. de gasolina x 22.00 = S/. 264.00 | 3 viáticos x S/.147.00= S/. 441.00 |  | S/. 892.50 |
| Acobamba | 25 refrigerios (Café de cebada y papitas con queso) 25 x S/. 7.50 = S/. 187.50 | 10 Gl. de gasolina x 22.00 = S/. 220.00 | - viáticos x S/.147.00= S/. 441.00 |  | S/. 848.50 |
| Angaraes | 25 refrigerios (Café de cebada y papitas con queso) 25 x S/. 7.50 = S/. 187.50 | 8Gl. De gasolina x S/. 22.00= S/.176.00 | 3 viáticos x S/.147.00= S/. 441.00 |  | S/. 804.50 |
| Costo Total/ Específica de Gasto | S/. 1,125.00 | S/. 1,804.00 | S/.2,646.00 | S/.120.00 | S/. 5,695.00 |

- FINANCIAMIENTO:

Será con cargo al presupuesto de R.O. la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas; para su efecto se requiere solicitar ampliación presupuestal por la suma de S/. 5,695.00 para la meta presupuestal 0145, según el Capítulo XII PRESUPUESTO REQUERIDO.