**INFORME Nº 055-2022/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR**

**A : Ing. Alejandro contreras Jurado**

Sub-Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

ASUNTO : Plan de Trabajo para organización de eventos de Socialización de Estudios Mapas de Ecosistemas y Áreas Degradadas en Provincias

REF: : POI-2022 de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

**FECHA :** Huancavelica, 04 de noviembre del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, que en atención al documento gestión de la referencia, la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas para el presente año tiene previsto en su Plan Operativo Institucional realizar la Actividad **“DIFUSION Y SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS DEGRADADAS”,** que habiendo logrado concluir con la formulación de los documentos **Memoria descriptiva del Estudio del Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica, y Memoria Descriptiva del Estudio de Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica**, los cuales a la fecha cuentan con opinión técnica favorable por los especialistas del MINAM, y precisamente el día de hoy **04-11-2022 se logró su aprobación por el Consejo Regional**, del cual estamos a la espera de la Ordenanza Regional, para efectos de socializar y difundir a nivel de la región de Huancavelica.

Dicha actividad tiene metas pendientes de cumplimiento, que se realizarán durante la segunda quincena del mes de noviembre del presente año, según las coordinaciones que se vienen efectuando con nuestros aliados de las Gerencias Sub Regionales y de los Gobiernos Locales Provinciales y los especialistas del MINAM, esta última instancia es para la presentación en la capital del Departamento.

El **objetivo** de la organización de los indicados eventos es para socializar y fortalecer las capacidades de los funcionarios y representantes de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil en las provincias de Tayacaja, Churcampa, Huaytará, Castrovirreyna Acobamba y Huancavelica para promover actividades y proyectos de conservación y preservación de los ecosistemas naturales, consecuentemente los servicios ecosistémicos que estos brindan en el Dpto. de HVCA.

Para su efecto, sugiero a usted señor Sub Gerente se sirva ordenar a quien corresponda lo siguiente:

* Oficializar a los aliados y realizar convocatoria a las organizaciones comunales y Gobiernos Locales; así como solicitar oficialmente apoyo de auditórium.
* Solicitar apoyo a la Sub Gerencia de Planeamiento para las presentaciones de la parte Cartográfica, a nombre del Ing. Franco Cahuana Mulato, en calidad de Ponente.
* Brindar las facilidades de viáticos, movilidad o pasajes según corresponda.
* Solicitar ampliación presupuestal se requiere solicitar ampliación presupuestal por la suma de S/. 5,424.50 para la meta presupuestal 0172, según el item IX PRESUPUESTO REQUERIDO en el presente Plan de Trabajo, a fin de dar cumplimiento con las metas pendientes en el POI-2022.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que considere pertinente. Salvo mejor parecer

Atentamente,

Nuevo Reg. Doc.:

Nuevo Reg. Exp.:

**PLAN DE TRABAJO**

Actividad: **“DIFUSION Y SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS DEGRADADAS”**

**ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE SOCIALIZACION:**

**Memoria Descriptiva del Estudio del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA, y Memoria Descriptiva del Estudio de Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica**

1. **INTRODUCCIÓN:**

El MINAM logra insumos importantes para la gestión pública., dando como resultado la Elaboración del **Mapa Nacional de Ecosistemas, la memoria descriptiva y las definiciones conceptuales de los Ecosistemas del Perú** que fue aprobado en el 2018 a través de la R.M. N°440-2018-MINAM.

Asimismo, con Resolución Ministerial N°068-2019-MINAM **se aprobaron los indicadores y brechas del sector ambiente**, siendo uno de ellos “**% de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos** **que requieren de recuperación”,** y ese mismo año mediante R.M. N°178-2019-MINAM, se aprueba los “Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad”, el cual promueve los proyectos inversión pública con la finalidad de conservar el Capital Natural a través de las intervenciones en la Infraestructura Natural para el cierre de brechas de inversión. Siendo el alcance en su aplicación por las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

Actualmente en el departamento de Huancavelica está presente la problemática de **degradación de sus ecosistemas**, sufriendo la pérdida de algunos de sus factores de producción que alteran su estructura y funcionamiento; en especial en aquellos ecosistemas de **la Región Andina (en el Ecosistema Pajonal de puna húmeda** consecuentemente viene afectando su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos.

Esto se debe principalmente al crecimiento de la población, a su dinámica económica y a la búsqueda y aprovechamiento no sostenible de sus recursos naturales, y por factores indirectos como por el cambio climático.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Regional de Huancavelica tiene como función: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en **materia ambiental y de ordenamiento territorial**, en concordancia con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N°27867.en su art 53° en su inciso c) señala “formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas”.

Considerando, que un mecanismo para la aplicación de dichas funciones es la gestión de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad; es por ello, que es de necesidad para el Gobierno Regional de Huancavelica, determinar las brechas regionales del indicador **% de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos** **que requieren de recuperación.**

Con esa mirada de gestión, se vio la necesidad de elaborar dos herramientas técnicas, el “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica” y el “Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica”, como estudios que contribuye no sólo al ordenamiento territorial del departamento, sino también como herramientas para movilizar la Formulación de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad, a fin de reducir la degradación de los ecosistemas del departamento de Huancavelica.

El proceso de elaboración de ambas herramientas técnicas se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre el equipo técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huancavelica, con el apoyo del Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) del Ministerio del Ambiente.

Así mismo es pertinente manifestar que la demora en la ejecución de la Actividad “DIFUSION Y SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS DEGRADADAS”, cuya meta es de organizar eventos en las 7 provincias del Dpto**., y que para dar cumplimiento previamente se estaría contando con la aprobación de dichos Estudios por el Consejo Regional a través de Ordenanza Regional, del cual estamos a la espera.**

1. **OBJETIVO:**
   1. **Objetivo General**

El objetivo del presente, es la socialización de los Estudios **Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas,** ante los funcionarios y representantes de la Provincia de Angaraes.

* 1. **Objetivos Específicos:**
* Fortalecimiento de capacidades de participantes en materia de Ecosistemas y Áreas Degradadas.
* Difundir el proceso y resultados de la formulación de los Estudios Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas,

1. **ORGANIZACIÓN**

La organización del indicado evento en cada una de las provincias estará a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en coorganización con los Gobierno Locales Provinciales y el apoyo de las Gerencias Sub Regionales.

1. **RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN:**

6.1 Por la GRRNyGA del GORE- Huancavelica:

- Ing. Alejandro Contreras Jurado - Sub Gerente de Recursos Naturales y Areas Protegidas.

- Ing. Ninfa A. Guerreros Rojas (Personal de Planta de la SGGA).

* 1. Coorganización a cargo de:
* Gobiernos Locales Provinciales, y
* Apoyo de las Gerencias Sub Regionales.

1. **CONVOCATORIA:**

La Convocatoria del desarrollo de los eventos estarán a cargo del GORE-HVCA a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental-Sub Gerencia de Gestión Ambiental, con el apoyo de los Gobiernos Locales y las Gerencias Sub Regionales.

1. **PONENTES:** Estará a cargo de los siguientes Especialistas:

Ing. Angelica Sauñe Ferrel-MINAM-GDOTGIRN

Ing. Pedro Raúl Tinoco Rodríguez-MINAM- GDOTGIRN

Ing. German Marchand Layne-MINAM- GDOTGIRN

Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT,

Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP, Responsable de la Actividad.

**VII. PARTICIPANTES:**

Representantes de las instituciones públicas y privadas de cada una de las provincias del departamento, integrantes de las CAM Provinciales, se prevé contar con un estimado promedio de 30 participantes. En la Provincia de Huancavelica se estima contar con un mínimo de 50 participantes.

1. **MODALIDAD Y METODOLOGÍA:**

Se desarrollará el evento de manera presencial con la facilitación y la asistencia técnica de los especialistas del MINAM, de los integrantes del Equipo Técnico del GORE-HVCA; basado en el conocimiento-investigación, aprendizaje, informativo y en el proceso y resultados de la elaboración de dichos instrumentos técnicos.

1. **CRONOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Fecha: AÑO 2022 | | | | | | | |
| Octubre | | | | Noviembre | | | |
| 1º Sem. | 2º Sem. | 3º Sem. | 4º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 3º Sem. | 4º Sem. |
| Coordinaciones interinstitucionales- asegurar los servicios |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Presentación Plan de Trabajo |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Convocatoria |  |  | x |  | x | x |  |  |
| Desarrollo de los eventos |  |  | x |  |  |  | x | x |
| Informe del desarrollo del evento |  |  |  | x |  |  | x | x |

1. **PROGRAMACION GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS EVENTOS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **HORARIO** | **PROVINCIA** | **TEMAS** | **PONENTES** |
| 15-11-2022 | 9.30am -1.00pm | HUANCAVELICA | * Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. * Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Perú. * Elaboración de Mapas Nacionales de Ecosistemas y de Áreas Degradadas. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Angelica S. Sauñe Ferrel- Esp. del MINAM (\*) * Ing. Pedro Raúl Tinoco Rodríguez- Esp. del MINAM (\*) * Ing. German Marchand Layne-Esp. del MINAM (\*) * Ing. Ninfa A. Guerreros Rojas - GORE-HVCA, Responsable de Actividad - SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato del GORE-HVCA, Esp. Cartógrafo de la SGPEEyAT |
| 17-11-2022 | 9.30am -1.00pm | CHURCAMPA | * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGP. * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 18-11-2022 | 9.30am -1.00pm | TAYACAJA | * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, de SGPEEyAT. * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 22-11-2022 | 9.30am -1.00pm | HUAYTARÁ | * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 23-11-2022 | 9.30am -1.00pm | CASTROVIRREYNA | * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |
| 24-11-2022 | 9.30am -1.00pm | ACOBAMBA | * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Ecosistemas del Dpto. de HVCA. * Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas del Dpto. de Huancavelica. * Memoria Descriptiva del Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Dpto. de Huancavelica. | * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. * Ing. Franco Cahuana Mulato-GORE-HVCA, SGPEEyAT. * Ing. Ninfa Guerreros Rojas-GORE-HVCA, SGRNyAP. |

**VIII. REQUERIMIENTO:**

* Recurso humano: 2 Ponentes Especialistas, 01 personal de apoyo organización y facilitador del evento y 01 chofer.
* Movilidad: Camioneta, combustible
* Viáticos: para ponentes y para chofer.
* Refrigerios para 25 participantes/evento en provincias
* Gigantografía
* Equipos. Laptop, Multimedia, puntero laser, equipo de sonido.
* Difusión de Nota de Prensa.
* Banner publicitario del GORE-HVCA-GRRNyGA

1. **PRESUPUESTO REQUERIDO**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVINCIAS** | **REFRIGERIOS** | **COMBUSTIBLE** | **VIÁTICOS** | **COSTO/EVENTO** |
| Huancavelica | 60 refrigerios (ponche de maca y sándwich con pollo)  60 x S/. 6.50= S/. 390.00 | -.- | -.- | **S/. 390.00** |
| Churcampa | 25 refrigerios (quinua con manzana y sándwich con pollo)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 18.00 =  S/.360.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 588.00 | **S/. 1,100.50** |
| Tayacaja | 25 (café de cebada y pan con queso) 25 x S/. 6.50 = S/.152.50 | 12 Gl de gasolina x S/. 18.00 =  S/. 216.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 588.00 | **S/.956.50** |
| Huaytará | 25 refrigerios (yogur con galletas)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 18.00 =  S/. 360.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 588.00 | **S/.1,100.50** |
| Castrovirreyna | 25 refrigerios (quinua con manzana y pan con queso)  25 x S/. 6.50 =S/. 152.50 | 12 Gl. de gasolina x 18.00 =  S/. 216.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 588.00 | **S/. 956.50** |
| Acobamba | 25 refrigerios (Café de cebada y papitas con queso)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 10 Gl. de gasolina x 18.00 =  S/. 180.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 588.00 | **S/. 920.50** |
| **Costo Total/ Específica de Gasto** | **S/. 1,152.50** | **S/. 1,332.00** | **S/.2,940.00** | **S/. 5,424.50** |

1. **FINANCIAMIENTO:**

Será con cargo al presupuesto de R.O. la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas; para su efecto se requiere solicitar ampliación presupuestal por la suma de S/. 5,424.50 para la meta presupuestal 0172, según el item IX PRESUPUESTO REQUERIDO:

1. **PROGRAMA:**

**PROGRAMA DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE:**

**“Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y**

**Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas”**

Organizan: - GORE-HVCA-GRRNyGA a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

-Municipalidad Provincial de Huancavelica

Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancavelica

Fecha : 15 de noviembre de 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Horario** | **Temario:** | **Ponente** |
| De: 9.30 am a 9.40 am | Registro de participantes |  |
| De 9.50am a 10.00am | Palabras de Bienvenida | Ing. Vilma Vilcas Melchor-GRRNyGA |
| De 10.00 am - 10.20m | Palabras de apertura a cargo de | Ing. Tatiana Pequeño Saco- Directora de la DMERNT-MINAM |
| De 12.00 am - 10.40m | Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú | Ing. Angelica Sauñe Ferrel-MINAM-GDOTGIRN |
| De 14.00 am - 11.00m | Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres | Ing. Pedro Raúl Tinoco Rodríguez-MINAM- GDOTGIRN |
| De 11.00 am - 11.20m | Elaboración de Mapa Nacional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas | Ing. German Marchand Layne-MINAM- GDOTGIRN |
| De 11.20 am - 11.30m | RECESO |  |
| De 11.30 am - 12.00m | “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica-Memoria Descriptiva” | Ing. Ninfa Guerreros Rojas-Especialista de la SGRNyAP, |
| De 12.00m a 12.30 pm | Asistencia técnica en la formulación de la parte cartográfica de los Estudios. | Ing. Franco Cahuana Mulato-Especialista de la SGPEEyAT |
| De 12.30pm a 12.50 pm | Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica-Memoria Descriptiva | Ing. Ninfa Guerreros Rojas-Especialista de la SGGRNyAP, |
| De 12.50pm - 1.00pm | Preguntas- respuestas -compromisos y Clausura | Ing. Alejandro Contreras Jurado-SGRNyAP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVINCIAS** | **REFRIGERIOS** | **COMBUSTIBLE** | **VIÁTICOS** | **COSTO/EVENTO**  **(S/.)** |
| Huancavelica | 60 refrigerios (ponche de maca y sanwich con pollo)  60 x S/. 6.50= S/. 390.00 | -.- | -.- | S/. 390.00 |
| Churcampa | 25 refrigerios (quinua con manzana y sanwich con pollo)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 360  S/.360.00 | 1. viáticos x S/. 147.00=   S/. 441.00  588.00 | S/. 953.50  S/. 1100.50 |
| Tayacaja | 25 (café de cebada y pan con queso) 25 x S/. 6.50 = S/.152.50 | 12 Gl de gasolina x S/. 18.00 =  S/. 216.00 | 1. viáticos x S/. 147.00= S/. 441.00   588.00 | S/. 809.50  S/.956.50 |
| Huaytará | 25 refrigerios (yogur con galletas)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 20 Gl. de gasolina x S/. 18.00 =  S/. 360.00 | 1. viáticos x S/. 147.00= S/. 441.00   588.00 | S/. 953.50  S/.1100.50 |
| Castrovirreyna | 25 refrigerios (quinua con manzana y pan con queso)  25 x S/. 6.50 =S/. 152.50 | 12 Gl. de gasolina x 18.00 =  S/. 216.00 | 1. viáticos x S/. 147.00= S/. 441.00   588.00 | S/. 809.50  S/. 956.50 |
| Acobamba | 25 refrigerios (Café de cebada y papitas con queso)  25 x S/. 6.50 = S/. 152.50 | 10 Gl. de gasolina x 18.00 =  S/. 180.00 | 1. viáticos x S/. 147.00= S/. 441.00   588.00 | S/. 773.50  S/. 920.50 |
| Costo Total/Específica de gasto | S/. 1,152.50 | S/. 1,332.00 | S/. 2,205.00  S/.2,940.00 | S/4,689.50  S/. 5,424.50 |

Se requiere realizar transferencia de partidas específicas de gasto siguientes:

De la Meta: Actividad: Fortalecimiento de capacidades para la actualización del Estudio de Gestión de Riesgo. De propinas para practicantes la suma de S/. 350.00 para combustible en la Actividad: Socialización de estudios específicos de mapas de Ecosistemas y Áreas degradadas.

De la meta: Actividad Socialización de estudios específicos de mapas de Ecosistemas y Áreas degradadas, programada para 50 almuerzos transferir para cofee break de la misma actividad por la suma de 325.00, considerando 25 participante x 2 eventos a S/.6.50 cada refrigerio haciendo un total de S/. 325.00; y la diferencia de 175.00 para 11.29 gl. combustible.