Huancavelica, 19 de  agosto del 2026

INFORME N°  047-2026/GOB-REG-HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERJA

| A | : | Ing. Elizabeth S. POZO GERARDINI (e) Supervisora I de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis |
| --- | --- | --- |
| ASUNTO | : | Aprobación de Plan de Trabajo N° 005 -2026 |
| REFERENCIAS | : | - POI PVICA 2026 META 92 - Guía Técnica para la Implementación, Operación y Mantenimiento del "Sistema de Tratamiento Intradomiciliario de Agua para Consumo Humano - MI AGUA” |

Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de presentarle el PLAN DE TRABAJO:  “IMPLEMENTACIÓN DEL KIT MI AGUA EN CENTROS POBLADOS CON POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS EN EL CENTRO POBLADO FLORIDA DISTRITO DE QUICHUAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA”, el mismo que se desarrollará del siguiente cuadro adjunto:

Cuadro de ruta de la actividad del Kit Mi Agua:

| N° | Provincia | Distrito | Centro poblado | Fecha de intervención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tayacaja | Quichuas | Florida | 31 agosto y 01 setiembre del 2026 |

Es cuanto informo para su aprobación y fines pertinentes.

Atentamente,

Cc. Archivo.

DIASZ

DESA

RIS TAYACAJA

Gerencia Desarrollo Social Gob. Reg. Hvca

| N° Reg. Documento: |  |
| --- | --- |
| N° Reg. Expediente: |  |

PLAN DE TRABAJO N° 005 -2026

PLAN DE TRABAJO: “IMPLEMENTACIÓN DEL KIT MI AGUA EN CENTROS POBLADOS CON POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA DISTRITO DE QUICHUAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA”

- JUSTIFICACION

El presente Plan de Trabajo, se elabora en cumplimiento a las funciones del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua de Consumo Humano de la DSHAZ- DESA-DIRESA-HVCA. En el marco del D.S. N° 031-2010-S.A. “Reglamento de la Calidad del Agua de Consumo Humano” y Guía Técnica para la Implementación, Operación y Mantenimiento del "Sistema de Tratamiento Intradomiciliario de Agua para Consumo Humano - MI AGUA” RM Nº 647-2010-MINSA.

La finalidad es realizar la implementación de la KIT mi agua para realizar el tratamiento del agua a nivel intra domiciliario en poblaciones dispersas y excluidas que no cuentan con sistemas de agua.

- OBJETIVOS

  - General

Implementación del KIT mi agua para realizar el tratamiento del agua a nivel intra domiciliario en poblaciones dispersas y excluidas que no cuentan con sistemas de agua

  - Específicos

Determinar la eficacia del tratamiento del agua a través del kit mi agua

Identificar las fuentes de abastecimiento de agua de los anexos involucrados en la implementación del KIT mi agua.

Acompañamiento a los responsable del establecimiento de Salud de las Redes Integrada de Tayacaja (P. S. San Jose) temas de tratamiento a nivel intradomiciliario.

Acompañamiento al coordinador de Salud Ambiental de las Red Integrada de Salud  Tayacaja en temas de tratamiento a nivel intradomiciliario.

- ESTRATEGIAS

Coordinación con el Coordinador  de salud Ambiental de Tayacaja,

Coordinación con Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica para apoyo con vehículo (combi  y/o camioneta traslado bienes y personal)

Coordinación con el responsable de los establecimientos de salud  de las Redes Integrada de  Salud  de Tayacaja.

Coordinación con el ATM del Municipalidad Distrital Quichuas de la provincia de Tayacaja.

- METAS

- Por la DIRESA Hvca:

Implementación en promedio de 30 kits Mi Agua de las localidad de Florida del distrito de Quichuas de  la provincia de Tayacaja

Adicional medición de parámetros de campo meta MEF 2026 del mes agosto insitu de los sistemas de agua de San Jose y San Isidro de Mutuypata.

- RECURSOS

  - Humanos:

Ing. Saul Mucha Carlos

Director de la DESA

Ing. Edgar Rómulo Jorge Acevedo

Equipo Técnico PVICA-DESA-DIRESA Hvca.

Ing. Elizabeth S. Pozo Gerardini

(e) Supervisora I de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis

Blgo. Luis Danilo Palomino Rafael

Equipo Técnico PVICA-DESA-DIRESA Hvca.

Ing. Guillermo Santa Galvez

Responsable de Salud Ambiental de la Red Integrada de Salud Tayacaja.

Chofer de la DIRESA Hvca y/o Gerencia Desarrollo Social del Gobierno regional de Huancavelica

  - Materiales:

Tablero de campo

Fichas para recolección de Información

GPS

Cámara digital

Turbidimetro

Multiparametro

Guantes

Agua destilada

Bidones de 35 litros

Baldes de 20 litros

Filtros de 1micra

Alumbre o sulfato de aluminio

frascos análisis bacteriológicos.

bidones para muestra parasitológico.

Frascos para  medición de parámetros físico químico.

  - Vehículo:

Combi de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica para apoyo en traslado de los bienes (baldes, bidones, manga, equipos y materiales para toma de muestra de agua)  a las localidades que no cuenta con sistema de agua.

  - Combustible:

Según el recorrido de vehículo llevando los materiales del Kit Mi Agua serán aproximado de 23 galones desde Almacen de la DIRESA Huancavelica al centro poblado de Miraflores del distrito de Quichuas de la Provincia de Tayacaja

  - Financieros

Los gastos que ocasionen la ejecución del presente plan será afecto al presupuesto transferido por la correspondiente según POI 2026 de la META  92   del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua de Consumo Humano de la DESA del presente año:

- DEPENDENCIAS A INTERVENIR:

| FF/Rb | META/NM | FUN | DIVISION FUNC | GRUPO FUNC. | PROGRAMA | PROD/PRY | ACT/AL/OBR | FIN. META |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00 | 92 | 20 | 043 | 0095 | 9002 | 3000609 | 5004429 | 1-00 |

CADENA FUNCIONAL

RUTA  N° 01		:    	Huancavelica -Tayacaja -Quichuas- Florida y viceversa

LUGAR        		:	Provincia de Tayacaja distrito de Quichuas

FECHA			:	31 agosto y 01 setiembre  del 2026.

CALENDARIO		:	según POI-2026 META 92

VIATICOS PARTIDA	:	2.3.2.1.2.2

N° DIAS			:	02

N° PERSONAS        	:	03

MONTO VIATICOS	:	S/. 882.00 nuevos soles.

CUADRO DE VIATICOS y PASAJES:

| N° ORD. | NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | ACTIVIDAD REALIZADA | N° DÍAS | COSTO POR DÍA | TOTAL VIÁTICOS S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edgar Romulo Jorge Acevedo | DIRESA-DESA-DSIAZ-PVICA | “IMPLEMENTACIÓN DEL KIT MI AGUA EN CENTRO POBLADO CON POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS EN EL DISTRITO DE QUICHUAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA” | 2 | 147.00 | 294.00 |
| 2 | Elizabeth S. Pozo Gerardini | DIRESA-DESA-DSIAZ- |  | 2 | 147.00 | 294.00 |
| 3 | Chofer | Gerencia Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica |  | 2 | 147.00 | 294.00 |
|  | SUB TOTAL : |  |  |  |  | 882.00 |

El Coordinado r(a) de Salud Ambiental de la Red Integrada de Salud Tayacaja, para la actividad será afecto con su presupuesto de su ejecutora RIS  Tayacaja.

- EVALUACION:

Al retorno de la intervención realizada se emitirá un informe detallado a los niveles correspondientes de las actividades realizadas y las metas propuestas.

Cc. Archivo.

DIASZ

DESA

RIS TAYACAJA

Gerencia Desarrollo Social Gob. Reg. Hvca

| N° Reg. Documento: |  |
| --- | --- |
| N° Reg. Expediente: |  |