INFORME  Nº 23-2023/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

A              :  Ing. Fredy Mayhua Matamoros

Sub Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas

ASUNTO : Plan de Trabajo para Organización de Evento de Socialización y Difusión de Mapas de Ecosistemas y Áreas Degradadas en la Provincia de HUAYTARA”

REF:        : 1)  POI-2022 de la SGRNyAP

2) INFORME Nº10-2023/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGRNyAP/NAGR

FECHA     : Huancavelica, 23  de Marzo del  2023

Mediante el presente  me dirijo  a usted,  que en atención al documento de gestión de la referencia 1), la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas para el presente año tiene previsto en su Plan Operativo Institucional realizar  la Actividad “Socialización de Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus Memorias Descriptivas”; aprobados a través de Ordenanza Regional N°489-GOB.REG-HVCA/CR, con fecha 04-11-2022. Asimismo, en atención al documento de la Ref. 2), cuyo asunto “Plan de Trabajo para organización de eventos de Socialización de Estudios Mapas Regional de Ecosistemas y Áreas Degradadas en Provincias” se tiene previsto desarrollar el 3er. Evento de Socialización y Difusión de estos instrumentos en la capital de la Provincia de Huaytará a realizar el día viernes 14 de abril de 2023, a horas de 9.30 hasta las 13 horas, en el Auditórium de la Municipalidad Provincial de Huaytará, en Coorganización con la Sub Gerencia de Huaytará y la Municipalidad Provincial de Huaytará.

La suscrita tuvo coordinaciones con los aliados el Eco. Jorge Antonio Tuero – Gerente Sub Regional de Huaytará y con la Ing. Flor Bello- Especialista en Infraestructura de la GSR de Huaytará y con el Sr. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytará; por lo que, el evento se desarrollará con el apoyo en las convocatorias por parte de la Gerencia Sub Regional  de Huaytará y en cuanto al apoyo con  local, equipos de sonido y multimedia de parte de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

Por lo descrito, solicito a usted señor Gerente tenga a bien de solicitar documentadamente a la Gerencia Sub Regional de Huaytará se sirva garantizar la Convocatoria a las instituciones públicas y privadas y sociedad civil de la Provincia, así como también oficiar al Sr. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytará solicitando apoyo con Auditórium, equipo de sonido, micrófonos y multimedia, así como también se sirva hacer extensiva la invitación a sus  Gerencias y a los miembros de la CAM de Huaytará.

De igual modo; se sirva ordenar a quien corresponda redactar los oficios de solicitud de apoyo y Convocatoria de acuerdo al Directorio de Alcaldes y Lista de Instituciones indicados en Plan de Trabajo según modelo adjunto. Asimismo, solicito, tenga bien de ordenar a quien corresponda agilizar y brindar las facilidades requeridas para movilizarnos a la Provincial de Huaytará, requiriéndose viáticos, camioneta, y combustible conforme se detalla en el Plan de Trabajo y Programa adjunto.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que considere pertinente. Salvo mejor parecer

Atentamente,

Nuevo Reg. Doc.:

Nuevo Reg. Exp.: 01885597

PLAN DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA

ESTUDIOS “MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS DEL DPTO. DE HVCA” Y

“MAPA REGIONAL DE ÁREAS DEGRADADAS DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

- INTRODUCCIÓN:

Actualmente en el departamento de Huancavelica está presente la problemática “degradación de ecosistemas”, sufriendo la pérdida de algunos de sus factores de producción que alteran su estructura y funcionamiento; en especial en aquellos ecosistemas de la Región Andina (en el Ecosistema Pajonal de Puna Húmeda consecuentemente viene afectando su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos.

Esto se debe principalmente al crecimiento de la población, a su dinámica económica y a la búsqueda y aprovechamiento no sostenible de sus recursos naturales, y por factores indirectos como por el cambio climático.

Considerando, que un mecanismo para la aplicación de funciones, en la gestión de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad; y que siendo de necesidad para el Gobierno Regional de Huancavelica, determinar las brechas regionales del indicador % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación.

Por ende, el GORE-HVCA a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental logra la formulación de dos documentos Estudio del Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica, y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica, siendo aprobados por el Consejo Regional; consecuentemente, es oportuno socializar y difundir estos instrumentos a nivel de la región de Huancavelica.

- OBJETIVO:

  - Objetivo General

El objetivo del presente, es la socialización de los Estudios Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas, ante los funcionarios y representantes de la Municipalidad Provincial de Huaytará y de las diferentes instituciones públicas, privadas y sociedad civil de Huaytará.

  - Objetivos Específicos:

- Fortalecimiento de capacidades de participantes en materia de Ecosistemas y Áreas Degradadas.

- Difundir el proceso y resultados de la formulación de los Estudios Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus correspondientes memorias descriptivas.

- ORGANIZACIÓN:

La organización del indicado evento estará a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en Coorganización con la Gerencia Sub Regional de Huaytará y Municipalidad Provincial de Huaytará.

- RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN:

4.1 Por la GRRNyGA del GORE- Huancavelica:

-   Ing. Fredy Mayhua Matamoros- Sub Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

-   Ing. Ninfa A. Guerreros Rojas (Personal de Planta de la SGRNyAP).

4.2 Por la Gerencia Sub Regional de Huaytará

- Eco. Eco. Jorge Antonio Tuero - Sub Gerente Regional de Huaytará

4.3 Por la Municipalidad Provincial de Huaytará

- Señor Wilmer Godofredo Cabrera Huamaní - Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytará

- LUGAR Y FECHA:

Se llevará a cabo el día viernes 14 de abril de 2023, en el Auditórium de la Municipalidad Provincial de Huaytará.

- CONVOCATORIA:

La Convocatoria del desarrollo del evento estarán a cargo del GORE-HVCA a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental en alianza con la Gerencia Sub Regional de Huaytará y la Municipalidad Provincial de Huaytará.

- PONENTES: Estará a cargo de los siguientes Especialistas:

- Ing. Franco Cahuana Mulato - Personal del GORE-HVCA, Especialista Cartógrafo de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial,

- Ing. Ninfa Guerreros Rojas - Personal del GORE-HVCA, de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, Especialista Ambiental y en Recursos Naturales - Responsable de la Actividad.

VIII.    PARTICIPANTES:

Representantes de las instituciones públicas y privadas y sociedad civil de la Provincia de Huaytará, integrantes de la CAM Provincial, se estima contar 25 participantes.

- MODALIDAD Y METODOLOGÍA:

El evento se desarrollará de manera presencial con la facilitación y la asistencia técnica de los especialistas del GORE-HVCA; basado en el conocimiento-investigación, aprendizaje, informativo en el proceso y resultados de la elaboración de dichos instrumentos técnicos.

X. REQUERIMIENTO:

- Recurso humano: 2 Ponentes Especialistas, 01 personal de apoyo y Chofer.

- Una Camioneta y combustible.

- Refrigerios para 25 participantes.

- Gigantografía

- Equipos. Laptop, Multimedia, puntero laser, equipo de sonido y micrófono.

- Banner publicitario del GORE-HVCA-GRRNyGA

- PRESUPUESTO REQUERIDO:

Combustible: 18 galones a S/.25.00= S/.450.00

Viáticos para 4 personas (2 ponentes, Sub Gerente y chofer) S/147.00 X 4=S/.560.00

Alimentos para personas - Refrigerios para 25 personas (yogur con galletas) 25 x S/. 3.00 = S/.75.00

Total requerimiento de Presupuesto: S/. 1,085.00

- FINANCIAMIENTO:

Será con cargo al presupuesto de R.O. de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas del GORE-Huancavelica; por la suma de S/.1,085.00

LISTA DE INSTITUCIONES A CONVOCAR:

- Municipalidad Provincial de Huaytará, sus Gerencias y diferentes áreas, Responsable de Imagen Institucional, Representantes de la Comisión Ambiental Municipal CAM de Huaytará

- Alcaldes Distritales, según Directorio adjunto.

- Gerencia Sub Regional de Huaytará, (haciendo extensiva la invitación a sus Áreas: Dirección de Comunidades Campesinas e Inclusión Social, Oficina de Infraestructura, Oficina de Pre Inversión, Oficina de Defensa Civil e Imagen Institucional

- UGEL de Huaytará

- Agencia Agraria de Huaytará

- Red de Salud de Huaytará

- AGRORURAL

- Comité de Gestión Agraria

- Instituto Superior Tecnológico de Huaytará

- Policía Nacional del Perú

- Juez de Paz

- Medios de Comunicación

- Organizaciones sociales de base (ONG y otros)

DIRECTORIO DE ALCALDES PROVINCIA DE HUAYTARA

| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DISTRITO | DNI | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMANI | ALCALDE PROVINCIAL | HUAYTARÁ | 10586712 | 954034736 | Godito_287@hotmail.com |
| JORGE LUIS SALVATIERRA MEJIA | ALCALDE DISTRITAL | AYAVI | 42104455 | 979860525 | almitaplus02@gmail.com |
| EDELMINA ROSA GERONIMO YARASCA | ALCALDE DISTRITAL | CORDOVA | 23530959 | 956601236 | Munidistritalcordoba@hotmail.com |
| JUAN LEON CONISLLA ÑACARI | ALCALDE DISTRITAL | HUAYACUNDO ARMA | 23535441 | 971561508 | Juanconislla1976@gmail.com |
| JOSE ANTONIO ARMACANQUI CACERES | ALCALDE DISTRITAL | LARAMARCA | 21437377 | 949681377 | alcalde@laraperu.com |
| LUIS PAUL CONDORI SOTOMAYOR | ALCALDE DISTRITAL | OCOYO | 21564062 | 995760915 | Luis_paul29@hotmail.com |
| BALVIN TEOBALDO MALDONADO | ALCALDE DISTRITAL | PILPICHACA | 22301034 | 942884833 | balvinthm@gmail.com |
| MAXIMO DAMIAN SERNA HUACHUA | ALCALDE DISTRITAL | QUERCO | 21536146 | 979169040 | maximodamianserna@gmail.com |
| FELITO BRAULIO RUIZ QUISPE | ALCALDE DISTRITAL | QUITO ARMA | 23544431 | 968457027 | felitoruizquispe@gmail.com |
| ROBER TORNERO CONISLLA | ALCALDE DISTRITAL | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | 21857804 | 901755927 | robertotornero@hotmail.com |
| CEBEN ALJERICO ALONZO SOTO | ALCALDE DISTRITAL | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | 10119914 | 992190286 | Aljerico79@hotmail.com |
| JOSE MANUEL QUISPE GARCIA | ALCALDE DISTRITAL | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA | 21552248 | 956123328 | José manuel_2014_ica@hotmail.com |
| JOSE VICENTE ROMERO CAHUANA | ALCALDE DISTRITAL | SANTIAGO DE CHOCORVOS | 21568686 | 956035806 | Jvrc_samic@hotmail.com |
| HECTOR RAUL CERVANTES HUAMANI | ALCALDE DISTRITAL | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | 21534917 | 975358057 | Cervantesral9600@gmail.com |
| ELVIS RONALD ESCOBAR MANTARI | ALCALDE DISTRITAL | SANTODOMINGO DE CAPILLAS | 41349820 | 970952324 | escobarmantarielvis@gmail.com |
| JULIO CESAR LEON DELGADO | ALCALDE DISTRITAL | SANTA ROSA DE TAMBO | 42427957 | 980388242 | Juliocesarleondelgado@gamail.com |

NOTA DE PRENSA

El Gobierno Regional de Huancavelica, en alianza con la Gerencia Sub Regional de Huaytará y la Municipalidad Provincial de Huaytará

ORGANIZAN EVENTO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS

“MAPA REGIONAL DE ECOSISTEMAS Y DE ÁREAS DEGRADADAS DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, A DESARROLLARSE EN LA EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA

Actualmente en el departamento de Huancavelica está presente la problemática de degradación de sus ecosistemas, especialmente en los ecosistemas de la Región Andina (en el Ecosistema Pajonal de Puna Húmeda), consecuentemente viene afectando su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos.

Siendo de necesidad para el Gobierno Regional de Huancavelica, determinar las brechas regionales del indicador “% de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación”; para su efecto la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas elabora dos herramientas técnicas, el “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica” y  el “Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica”, como estudios que contribuyen no sólo al ordenamiento territorial del departamento, sino también para movilizar la Formulación de Proyectos de Inversión en las Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad, a fin de reducir la degradación de los ecosistemas del departamento de Huancavelica.

El proceso de elaboración de ambas herramientas técnicas se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre el Equipo Técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huancavelica y el Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, lográndose contar con la opinión técnica favorable del MINAM y aprobación con Ordenanza Regional N°489-GOB.REG-HVCA/CR con fecha (04-11- 2022).

El objetivo es fortalecer las capacidades de las autoridades, funcionarios y proyectistas; para orientar los procesos de planificación y la toma de decisiones, así como para el establecimiento de prioridades y estrategias de conservación y manejo de los RR.NN. a fin de reducir la degradación de los ecosistemas del Dpto. de Huancavelica.

Por lo cual, se invita a todos los funcionarios, autoridades y representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas participar en el Evento Descentralizado de Socialización de Mapas de Ecosistemas y Áreas Degradadas” a desarrollarse el día viernes 14 de abril de 2023, en el Auditórium de la Municipalidad Provincial de Huaytará, en Coorganización con la Gerencia Sub Regional de Huaytará y la Municipalidad Provincial de Huaytará.

PROGRAMA DEL EVENTO DE SOCIALIZACION:

“Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y

Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus memorias descriptivas”

Organizan: - GORE-HVCA- a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

- Gerencia Sub Regional de Huaytará

- Municipalidad Provincial de Huaytará

Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaytará

Fecha : viernes 14 de Abril de 2023.

| Horario | Temario: | Ponente |
| --- | --- | --- |
| De: 9.30 am a 9.40 am | Registro de participantes |  |
| De 9.40am a 9.50am | Palabras de Bienvenida | Sr. Wilmer Godofredo Cabrera Huamaní - Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytará |
| De 9.50 am - 10.00m | Palabras de Apertura | Eco. Jorge Antonio Tuero-Gerente Sub Regional de Huaytará |
| De 10.00 am - 10.40am | Ponencia: “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica-Memoria Descriptiva” | Ing. Ninfa Guerreros Rojas -Especialista de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, Responsable de la Actividad. |
| De 10.40 am - 11.00am | RECESO |  |
| De 11.00am a 12.00 m | Ponencia: Elaboración de Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas | Ing. Franco Cahuana Mulato-Especialista en ArcGIS de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial |
| De 12.00m a 12.30 pm | Ponencia: Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica-Memoria Descriptiva | Ing. Ninfa Guerreros Rojas -Especialista de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas |
| De 12.30pm a 13.00pm | Preguntas- respuestas y Clausura | Ing. Fredy Mayhua Matamoros - Sub Gerente de Recursos Naturales y Áreas Protegidas |

Propuesta:

Oficio para convocatoria a Evento en PROVINCIA DE HUAYTARA,

Asunto: Solicito Apoyo en Organización de Evento de Socialización de “Mapa Regional de Ecosistemas y de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica”

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente; asimismo comunicarle que en mérito a la Resolución Ministerial N°068-2019-MINAM, se aprobaron los indicadores y brechas del Sector Ambiente, siendo uno de ellos “% de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación”, el mismo año se aprueba los Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en la Tipologías de Ecosistemas, Especies y Apoyo al uso sostenible de la Biodiversidad”; los que promueven los proyectos de inversión pública con la finalidad de conservar el capital natural  a través de intervención en la Infraestructura Natural para el cierre de brechas de inversión.

Tal es así, que el GORE-HVCA a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas formula los Estudios de “Mapa Regional de Ecosistemas del Departamento de Huancavelica y Mapa Regional de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres del Departamento de Huancavelica y sus Memorias Descriptivas” logrando su aprobación a través de Ordenanza Regional N°489-GOB.REG-HVCA/CR (04-11-2022), los cuales requieren de su difusión y socialización.

Por lo descrito, solicito a Usted Señor Alcalde se sirva apoyar en calidad de Co-organizador, realizando Convocatoria a las instituciones públicas, privadas y sociedad civil de su ámbito jurisdiccional (según lista adjunto) para la organización de dicho evento a desarrollarse el día  viernes 14  de abril de 2023, a partir de las 9.30 am hasta las 13 horas en el Auditórium de la Municipalidad Provincial de Huaytará.

Cualquier coordinación favor de comunicarse con la Ing. Ninfa Guerreros Rojas-Encargada de la Actividad al Celular 959941313 o al Correo electrónico ninfagrojas@mail.com