Tayacaja, 30 de setiembre del 2024

OFICIO N° 46 -2024/GOB.REG.HVCA/CR.TAYACAJA.FACHP

Señor:

Abog. Jordan Cardenas Arana

Secretario del Consejo Regional

PRESENTE. -

Asunto     :  INFORME SOBRE EL SERVICO ESPECIALIZADO EN

GESTION PUBLICA.

Referencia:   Oficio N° 928-2024/GOB.REG.HVCA/CR.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que, en mi calidad de Consejero de la Provincia de Tayacaja, a la vez en cumplimiento de mis funciones Normativas, Fiscalizadora y Representativa, establecida en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el Artículo 23º literal “b” del reglamento Interno del Consejo Regional, que regula los mecanismos de fiscalización como: citación a funcionarios, pedido de información, fiscalización a obras y proyectos (por administración directa y por contrata) entre otros. Así mismo, mediante documento de la referencia de fecha, 24 de setiembre del 2024,por lo que el Especialista en Gestión Pública para realizar la actividad de fiscalización sobre los siguientes proyectos: “Mejoramiento de los servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de Quinua, orégano, Papa Nativa y Palta Orgánica en  el Departamento de Huancavelica, con CUIs  N° 2468317, 2468114, 2468136 y 2468065, de la Meta 277 viene cumpliendo con el plazo de acuerdo al Contrato de Locación de Servicio N° 351-2024/ORA/CC,   a continuación se detalla.

PRIMER PAGO: (33%) del monto total a los 30 días calendarios a partir de la suscripción del contrato a la presentación del informe del proceso de fiscalización, plan de actividades, documentos de requerimientos de información de los proyectos: “Mejoramiento de los servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de Quinua, orégano, Papa Nativa y Palta Orgánica en el Departamento de Huancavelica, con CUIs N° 2468317, 2468114, 2468136 y 2468065.

Se suscribió el contrato con fecha 19 de julio de 2024, cumpliendo el plazo de 30 días calendarios el 17 de agosto del 2024.

SEGUNDO PAGO: (33%) del monto total a los 60 días calendarios a partir de la suscripción del contrato a la presentación del informe sobre el estado situacional de los proyectos, Informe preliminar de las visitas de campo, informe preliminar de Rendición de cuentas conforme a lo establecido en la Directiva N°015-2022-CG/PREVI, “Balance Semestral de los regidores municipales y consejeros regionales sobre los montos destinados al fortalecimiento de la función de fiscalización del proyectos: “Mejoramiento de los servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de Quinua, orégano, Papa Nativa y Palta Orgánica en  el Departamento de Huancavelica, con CUIs N° 2468317, 2468114, 2468136 y 2468065.

Se suscribió el contrato con fecha 19 de julio de 2024, cumpliendo el plazo de 60 días calendarios el 17 de setiembre del 2024.

TERCER PAGO: (34%) del monto total a los 90 días calendarios a partir de la suscripción del contrato a la presentación del informe Final de fiscalización que deberá contener las conclusiones, Limitaciones, Recomendaciones y Logros Alcanzados en el proceso de fiscalización, Informe final de Rendición de cuentas conforme a lo establecido en la Directiva N°015-2022-CG/PREVI, “Balance Semestral de los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización del proyectos: “Mejoramiento de los servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de Quinua, orégano, Papa Nativa y Palta Orgánica en  el Departamento de Huancavelica, con CUIs N° 2468317, 2468114, 2468136 y 2468065.

Se suscribió el contrato con fecha 19 de julio de 2024, cumpliendo el plazo de 90 días calendarios el 16 de octubre del 2024.

CONCLUCION: el Especialista en Gestión Pública para la actividad de fiscalización sobre los siguientes proyectos: “Mejoramiento de los servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de Quinua, orégano, Papa Nativa y Palta Orgánica en el Departamento de Huancavelica, con CUIs  N° 2468317, 2468114, 2468136 y 2468065, de la Meta 277 viene cumpliendo con los plazo de acuerdo al Contrato de Locación de Servicio N° 351-2024/ORA/CC, por el cual se otorgue el acta de conformidad de servicio.

Esperando la atención oportuna que le brinda al presente, hago propicia la ocasión para expresarle la muestra de mi especial consideración.

## Atentamente,

c.c

Arch.

CRT/FACHP/

| Reg.Doc N° |  |
| --- | --- |
| Reg.Exp N° |  |