OPINION LEGAL N°017 -2022-GOB.REG.HVCA-DIRESA-HPT-RRVR-AJ

A	: CPC. JOSELI ASPARREN LUJAN

JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION.

DE	: Abg. Ricner R. VILLANEDA RIVEROS

RESPONSABLE DE ASESORIA JURIDICA

ASUNTO	: SOBRE LA REDUCCION DE PRESTACIONES.

REF.     	: INFORME N° 170-2023/GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-OA-UA.

FECHA              : Pampas, 26 de marzo de 2022.

Por medio del presente me es grato dirigirme a su digno cargo para saludarle cordialmente; y a su vez mediante el presente, la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Pampas, hace de su conocimiento, en virtud a;

- VISTO:

1.1.- INFORME N° 170-2023/GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-OA-UA.

1.2.- INFORME N° 55-2023/GRH/HP/EUDG.

1.3.- MEMORANDUM N° 00315-2023/GOB.REG-HVCA/HPT-D.

1.4.- INFORME N° 2023/GRH/HP/EUDG.

1.5.- CONTRATO N° 003-2023/HPT/D.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- Que, mediante CONTRATO N° 003-2023/HPT/D, de fecha 14 de abril del 2023, el Hospital contra con la EMPRESA ADAMIRG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN GINECO OBSTETRA PARA EL HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA POR 1,692 HORAS PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023”.

2.2.- Que, mediante INFORME N° 55-2023/GRH/HP/EUDG, de fecha 03 de abril de 2023, suscrito por DOMINGUEZ CRISSON EDGAR ginecólogo – obstetra, en la que informa la reducción de número de horas por terceros a causa de ingreso de un trabajador por contrato 276, por lo que solicita la disminución de 84 horas por modalidad de terceros para el mes de abril.

2.3.- Que, mediante INFORME N° 56-2023/GRH/HP/EUDG, de fecha 14 de abril de 2023, suscrito por DOMINGUEZ CRISSON EDGAR ginecólogo – obstetra, en la que informa la reducción de número de horas por terceros a causa de ingreso de un trabajador por contrato 276, por lo que solicita la disminución de 72 horas por modalidad de terceros para el mes de mayo; esta en virtud al MEMORANDUM N° 00315-2023/GOB.REG-HVCA/HPT-D.

2.4.- Que, mediante INFORME N° 170-2023/GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-OA-UA, de fecha 24 de abril de 2023, suscrito por CPC. JAVIER DE LA CRUZ QUIÑONES, jefe de abastecimiento, quien solicita opinión legal sobre reducción de prestaciones (reducción de número de horas a causa de ingreso por 276); tal y como se observa la reducción del mes de abril de 84 horas y del mes de mayo la reducción de 72 horas, haciendo un total de 156 horas de reducción; por lo que nos remitiremos a:

III. ASPECTO NORMATIVO:

3.1.- El Texto único ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019- EF, la cual prescribe en su Artículo 34. Modificaciones al contrato (…)

34.1 “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio”, en atención al principio de equidad.

Así mismo el numeral prescribe (…) 34.2 “El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento”.

De igual manera el numeral 34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

El Reglamento de la Ley N° 30225 de la Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en la que prescribe en el CAPÍTULO III MODIFICACIONES DEL CONTRATO, Artículo 157. (…) Adicionales y Reducciones, en el numeral 157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

IV. CONCLUCIONE:

4.1.-Que, teniendo en consideración lo vertido líneas arriba y teniendo la solicitud del profesional Gineco – Obstetra DOMINGUEZ GRISSON EDGAR, quien solicita, la reducción de número de horas por terceros a causa de ingreso de trabajadores por un total de 156 horas, y teniendo CONTRATO N° 003-2023/HPT/D, de fecha 14 de abril del 2023, el Hospital contra con la EMPRESA ADAMIRG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN GINECO OBSTETRA PARA EL HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA POR 1,692 HORAS PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023”, esta se tendría que disminuir las 156 a 1,692 haciendo un total de 1,536 horas haciendo un total de 9.22 % de reducción, porcentaje enmarcado dentro del artículo 34.2 de la de la Ley N° 30225 y numeral 157.2. del reglamento de la mencionada Ley, por lo que se puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

Por lo que esta Oficina de Asesoría Jurídica OPINA:

1).- PROCEDENTE la Reducción de la prestación conforme a los argumentos y normatividad plasmadas en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro en particular aprovecho, la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Es todo en cuanto se opina para su conocimiento.